
**Утверждаю**

**Директор МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.К. Атажахова/**

****

**АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**МБОУ «СОШ № 6» С. ЕЛЕНОВСКОЕ**

**ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** |
| 1 | Разместить обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте Школы в подразделе «Образовательные стандарты» | Ноябрь 2021 г. |
| 2 | Провести педсовет о конкретных изменениях в ООП по обновленным ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021 г. |
| 3 | Создать рабочие группы по введению и реализации обновленных ФГОС НОО иООО | Март 2022 г. |
| 4 | Распределить поручения между членами рабочей группы | Март 2022 г. |
| 5 | Создать банк нормативно-правовых и законодательных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО | Март 2022 г. |
| 6 | Разработать план мероприятий перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Март 2022 г. |
| 7 | Издать приказ «Об утверждении «дорожной» карты по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов» | Март 2022 г. |
| 8 | Скорректировать график повышения учителей | Март-май 2022 г. |
| 9 | Оценить материальные ресурсы Школы:  - проверить содержание ИОС и порядок доступа к ней;  - проверить материально-технические условия;  - проверить учебно-методические ресурсы | Март – май 2022 г. |
| 10 | Проанализировать наличие возможностей Школы и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей ) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка и родной литературы | Апрель – август 2022 г. |
| 11 | Проанализировать наличие возможностей Школы и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей ) несовершеннолетних обучающихся на изучение второго иностранного языка | Апрель – август 2022 г. |
| 12 | Разработать проекты ООП НОО и ООП ООО | Март – июль 2022 г. |
| 13 | Проверить и изменить локальные акты | Май-июль 2022 г. |
| 14 | Подготовить проекты новых рабочих программ с использованием онлайн-конструкторов | Июнь – август 2022 г. |
| 15 | Составить учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности | Июнь 2022 г. |
| 16 | Разработать проект новой рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Май 2022 г. |
| 17 | Провести классные родительские собрания с целью ознакомления с обновленными ФГОС | Май 2022 г. |
| 18 | Составить список ООП, которые будут реализовываться в ОО с 1 сентября | Июль 2022 г. |
| 19 | Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Март 2022 г. |
| 20 | Привести в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностные инструкции работников образовательной организации | Июнь 2022 г. |
| 21 | Осуществлять контроль готовности к переходу на обновленные стандарты с использованием чек-листа готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО И ООО | 1 раз в 2 недели |