**Муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки реализа-**  **ции** | **Форма**  **реализации** | **Категория**  **участников** | **Ответств.**  **исполни-**  **тели** | **Результат**  **мероприя-тия** |
| **1. Нормативно-правовое регулирование, направленное на формирование**  **и оценку ФГ обучающихся ОО на 2021-2022 учебный год** | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципально-  го плана мероприятий, направленный на формирование и оценку ФГ обучающихся ОО района на 2021-2022 учебный год | До 23.09.21 | Приказ УО | УО и МКУ РМК | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш. | Муниципа-  льный план |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленный на формирование и оценку ФГ обучающихся на 2021-2022 учебный год на уровне ОО | До 23.09.21 | Приказ ОО | Руков.ОО, учителя-предметники | Руковод. ОО | План ОО |
| 1.3 | Создание рабочей группы управления образования по развитию ФГ обучающихся | До 15.10.21 | заседания | Специалисты УО, методисты МКУ РМК | Терещенко Я.Б. | План работы рабочей группы |
| 1.4 | Проведение методических совещаний с ОО по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся | Еженеде  льно | совещания | Специалисты УО, методисты МКУ РМК | Джолова Т.Ш., Терещенко Я.Б. | Отчеты о проведении совещаний, протоколы |
| **2. Организационно-методическое сопровождение, информационно-методическое и кадровое обеспечение формирования и оценки ФГ обучающихся ОО** | | | | | | |
| 2.1 | Организация прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в формировании ФГ по шести направлениям (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 01.11.  2021 | Курсы  (очные и дистанцион-ные) | Учителя-предметники | УО и ОО | Отчет |
| 2.2 | Организация методической помощи командам учителей, разных предметов по современным подходам к формированию ФГ обучающихся на основе разработанных и опубликованных учебных и диагностических материалов | В течение года | Круглый стол, совещания |  | Методисты МКУ РМК, руков.ОО | Аналитичес-кий отчет |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий по распространению опыта преподавания цикла математических, естественных, и гуманитарных наук | В соответствии с планом работы | Муниципаль-ные семинары, конференции | УО, МКУ РМК, учителя - предметники | УО,  руков. ОО | Диссеминация в рамках сетевого взаимодейст-вия |
| 2.4 | Актуализация планов работ районных МО учителей-предметников, ОО в части формирования и оценки ФГ обучающихся | до 01.10.2021 | заседания | методисты МКУ РМК | УО | Планы работ МО |
| **3. Информационное – методическое и кадровое обеспечение формирования и оценки ФГ обучающихся ОО. Организация мониторинга реализации плана** | | | | | | |
| 3.1 | Кадровое и материально-техническое обеспечение ОО района | сентябрь | совещание | Специалисты УО, руков.ОО | УО | Аналитические справки ОО,УО |
| 3.2 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов | До 01.10.2021 | мониторинг | Специалисты УО, руков.ОО | УО, руков.ОО | База данных обучающихся на 2021-2022 уч.год |
| 3.3 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании и оценке ФГ обучающихся | До 01.10.2021 | мониторинг | Учителя, участвующие в формировании и оценке ФГ обучающихся | УО, руков.ОО | База данных учителей, участвующих в формировании и оценке ФГ обучающихся |
| 3.4 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | До 29.09.2021 | Проведение диагностических мероприятий | Обучающиеся района | УО,  руков.ОО | Аналитические справки УО,ОО |
| 3.5 | Диагностика профессиональных (предметных, методических) компетенций | Ноябрь, декабрь | тестирование | Учителя-предметники | ГБУ РА «АРЦОПМКП» АРИПК | Определение уровня сформированности профессиональных компетенций педработников |
| 3.6 | Выявление динамики формирования ФГ обучающихся | В течение года | мониторинг | Обучающиеся района | Районные МО учителей – предметников, руков.ОО | Аналитические справки руков. ОО, руков. районных МО учителей -предметников |
| 3.7 | Информационно-просветительская работа с родителями, представителями СМИ и т.д. | В течение года | Информация о проведенных мероприятиях | УО, руков.ОО | УО, руков.ОО | Размещение на сайте УО,ОО |
| **4. Научно-методическое сопровождение** | | | | | | |
| 4.1 | Методические материалы учителей-предметников естественно-научного цикла, математики, гуманитарного цикла | Первый квартал 2022г. |  |  | УО,МКУ РМК | Методические материалы учителей-предметников |
| 4.2 | Методическое сопровождение и поддержка учителей и ОО | В течение года | консультации | МКУ РМК | МКУ РМК | Отчеты о проведенных консульта-циях |
| 4.3 | Организация обучения ППС ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Ноябрь-декабрь 2021 |  |  |  | Повышение квалификации |