**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»**

**(МБОУ «СОШ№6» с. Еленовское)**

***ИНН 0102004100 КПП 010101001 ОГРН 1020100864178***

***385322, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Юбилейная, дом №23***

**Приказ**

**22.03.2022 г. № 27**

**Об утверждении «дорожной» карты по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов в МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское в 2022 году**

В рамках реализации национального проекта «Образование» и в соответствии с приказом управления образования администрации Красногвардейского района от 21.03.2022 г. № 101 «Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожной карты) по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов образовательных организаций Красногвардейского района в 2022 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское в 2022 г. (*Приложение 1*).
2. Пройти курсовую подготовку учителю 1 класса и учителям-предметникам 5 класса, которые будут работать с 1 сентября 2022 г. (*Приложение 2*).
3. Заместителю директора по УВР Потрясовой Т.В.:


- организовать обновление учебно-методической документации;

- активизировать работу школьных методических объединений учителей-предметников по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в части разработок рабочих программ.

4. Назначить ответственной за введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское заместителя директора по УВР Потрясову Т.В.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ «СОШ № 6»  /М.К. Атажахова/

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО ответственного** | **Подпись** |
| 1 | Потрясова Татьяна Васильевна |  |
| 2 | Баронова Зарет Даудовна |  |
| 3 | Алиева Дуня Махировна |  |
| 4 | Башко Ирина Николаевна |  |
| 5 | Кесебежева Сачнет Казбековна |  |
| 6 | Малюкова Татьяна Дмитриевна |  |
| 7 | Перепелица Виктория Алексеевна |  |
| 8 | Филоненко Алексей Алексеевич |  |
| 9 | Шакова Разиет Бубовна |  |

*Приложение 1*

к приказу от 22.03.2022 г. № 27

**Утверждаю**

**Директор МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.К. Атажахова/**

**ПЛАН**

**мероприятий («Дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов**

**начального общего и основного общего образования**

**в МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское в 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| I. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 1. | Формирование плана-графика введения обновленных ФГОС в МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское | январь-март 2022 | Администрация | Разработан и реализуется план-график управления образования по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| **2.** | Внесение изменений в Программу развития в части финансирования мероприятий, связанных с введением обновленных ФГОС (определение дефицитов материально-технического обеспечения образовательного процесса) | Администрация | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями района |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 3. | Развитие школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | январь-март 2022 | Заместитель директора по УВР | Создана единая система методической службы в ОО |
| 4. | Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | март-июнь 2022 | Заместитель директора по УВР | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя и оказания своевременной адресной помощи педагогическим работникам |
| 5. | Распространение лучших школьных практик реализации ФГОС НОО и ООО в ОО | март-ноябрь 2022 | Администрация | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в ОО |
| 6. | Активизация работы школьных методических объединений учителей- предметников в соответствии с обновленными ФГОС | март-декабрь 2022 | Администрация | Актуализированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 7. | Проведение анализа распространенности используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов | январь-март 2022 | Заместитель директора по УВР | Составлен перечень учебников, используемых в ОО при реализации обновленных ФГОС |
| 8. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану 2022 | Заместитель директора по УВР | Достигнуто повышение качества образования в муниципалитете |
| 9. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности | апрель-декабрь 2022 | Администрация | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов |
| 10. | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | январь-август 2022 | Администрация | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 11. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март-апрель 2022 | Администрация | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в ОО |
| **IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 12. | Создание и организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское (координационный совет) | март 2022 | Администрация | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации |
| 13. | Создание постоянно действующей системы консультационного и методического центра по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | март-апрель 2022 | Администрация | Имеется единая информационно- управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, и др. |
| 14. | Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС | сентябрь 2022 | Администрация | Оказана своевременная адресная помощь работникам ОО |
| 15. | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022;  апрель-май 2022 | Администрация | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 16. | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС | март-май 2022 | Администрация | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 17. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | март 2022 | Администрация | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в ОО |
| 18. | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных ответственных | март 2022 | Администрация | Определены школьные координаторы, обеспечена их оперативность |
| 19. | Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | март-август 2022 | Администрация | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 20. | Организация участия педагогического сообщества ОО по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | март, апрель, май 2022 | Администрация | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 21. | Подготовка информации УО администрации Красногвардейского района по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в муниципальных образованиях проблемах и способах решения | март-август 2022 | Администрация | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
| V**. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 22. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | март-июль 2022 | Администрация | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 23. | Проведение контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС | март-июнь 2022 | Администрация | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС |
| 24. | Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | апрель 2022 | Администрация | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ОО обновленных ФГОС |

*Приложение 2*

к приказу от 22.03.2022 г. № 27

**Список учителей, подлежащих курсовой подготовке по обновленным ФГОС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО учителя** | **Должность** |
| 1 | Баронова Зарет Даудовна | учитель ИЗО |
| 2 | Алиева Дуня Махировна | учитель английского языка |
| 3 | Башко Ирина Николаевна | учитель математики |
| 4 | Кесебежева Сачнет Казбековна | учитель адыгейской литературы |
| 5 | Малюкова Татьяна Дмитриевна | учитель технологии |
| 6 | Перепелица Виктория Алексеевна | учитель истории и обществознания |
| 7 | Филоненко Алексей Алексеевич | учитель физической культуры |
| 8 | Шакова Разиет Бубовна | учитель русского языка и литературы |